## PlanFijo
SPARC - Wisdom
Realización Planeada
TÍTULO DEL PROYECTO |  |  | SPARC | [7 empty] | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | Tec de Monterrey Campus Chihuahua | [11 empty] | Fecha importante | [8 empty] | Realización Real
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  |  | Adriana L. Avitia, Arael Alvarez, Fernando Escudero | [7 empty] | FECHA | [6 empty] | 2019-09-04
|  |  |  | Etapa 1 | [9 empty] | Etapa 2 | [24 empty] | Etapa 3
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA |  | RESPONSABLE DE LA TAREA | FASE 1: REQUERIMIENTOS Y DISEÑO | [9 empty] | FASE 2: MATERIALES Y FASE 3: DESARROLLO DE SOFTWARE | [14 empty] | FASE 4: EMSAMBLAJE Y PRUEBAS | [14 empty] | FASE 5: CORRECIONES Y PRESENTACIÓN
|  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17
|  | Recurso y Entregable |  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  |  |  | SEPTIEMBRE | [20 empty] | OCTUBRE | [22 empty] | NOVIEMBRE | [20 empty] | DICIEMBRE
1 | Requerimientos | Lista electrónica | Adry
1 | Requerimientos | Lista electrónica | Adry
2018-01-01 | Requerimientos por parte del equipo | Lista electrónica | Adry
2018-01-01 | Requerimientos por parte del equipo | Lista electrónica | Adry
1.1.1 | Diagrama de Contexto | Dibujo PPT | Adry | bar: SEMANA 4 J 5; SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
1.1.1 | Diagrama de Contexto | Dibujo PPT | Adry
1.1.2 | Tabla de Requerimientos | Lista electrónica | Adry | bar: SEMANA 4 J 5; SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
1.1.2 | Tabla de Requerimientos | Lista electrónica | Adry
1.2 | Revisión con profesor Cienfuegos | Lista electrónica | Adry
1.2 | Revisión con profesor Cienfuegos | Lista electrónica | Adry
1.2.1 | Propuesta de Tabla de Requerimientos | Lista electrónica | Adry | bar: SEMANA 4 V 6 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
1.2.1 | Propuesta de Tabla de Requerimientos | Lista electrónica | Adry
1.2.2 | Retroalimentación | Lista electrónica | Adry | bar: SEMANA 4 V 6 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
1.2.2 | Retroalimentación | Lista electrónica | Adry
1.2.3 | Propuesta Final de Requerimientos que se llevará a Resideo | Lista electrónica | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
1.2.3 | Propuesta Final de Requerimientos que se llevará a Resideo | Lista electrónica | Adry
1.3 | Revisión con Resideo | Lista electrónica | Adry
1.3 | Revisión con Resideo | Lista electrónica | Adry
1.3.1 | Propuesta de Tabla de Requerimientos | Lista electrónica | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
1.3.1 | Propuesta de Tabla de Requerimientos | Lista electrónica | Adry
1.3.2 | Retroalimentación | Lista electrónica | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
1.3.2 | Retroalimentación | Lista electrónica | Adry
1.3.3 | Propuesta Final de Requerimientos | Lista electrónica | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
1.3.3 | Propuesta Final de Requerimientos | Lista electrónica | Adry
1.4 | Firma de Convenio | Lista electrónica | Adry
1.4 | Firma de Convenio | Lista electrónica | Adry
2 | Diseño estructural | Dibujo 2D del CAD | Fer
2 | Diseño estructural | Dibujo 2D del CAD | Fer
2019-01-02 | Bosquejo Manual | Bosquejo Manual | Fer
2019-01-02 | Bosquejo Manual | Bosquejo Manual | Fer
2.1.1 | Revisión con Meny | Bosquejo Manual | Fer | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2.1.1 | Revisión con Meny | Bosquejo Manual | Fer
2.1.2 | Retroalimentación | Bosquejo Manual | Fer | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2.1.2 | Retroalimentación | Bosquejo Manual | Fer
2.1.3 | Propuesta Final con Meny | Bosquejo Manual | Fer | bar: SEMANA 5 M 10 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2.1.3 | Propuesta Final con Meny | Bosquejo Manual | Fer
2.1.4 | Propuesta Final con Cienfuegos | Bosquejo Manual | Fer | bar: SEMANA 5 M 10 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2.1.4 | Propuesta Final con Cienfuegos | Bosquejo Manual | Fer
2.2 | Análisis comparativo requerimientos-materiales | Tabla Comparativa | Ara
2.2 | Análisis comparativo requerimientos-materiales | Tabla Comparativa | Ara
2.2.1 | Tabla asociativa función-material. | Tabla Comparativa | Ara | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2.2.1 | Tabla asociativa función-material. | Tabla Comparativa | Ara
2.2.2 | Investigación orientada a propiedades de materiales | Tabla Comparativa | Ara | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2.2.2 | Investigación orientada a propiedades de materiales | Tabla Comparativa | Ara
2018-03-02 | Diseño computarizado | Dibujo 3D | Fer
2018-03-02 | Diseño computarizado | Dibujo 3D | Fer
2.3.1 | Diseño de piezas individuales | Dibujo 3D | Fer | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2.3.1 | Diseño de piezas individuales | Dibujo 3D | Fer
2.3.2 | Ensamblaje | Dibujo 3D | Ara | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2.3.2 | Ensamblaje | Dibujo 3D | Ara
2018-04-02 | Revisión del diseño computarizado | Dibujo 3D | Fer
2018-04-02 | Revisión del diseño computarizado | Dibujo 3D | Fer
2.4.1 | Retroalimentación con profesores del módulo. | Dibujo 3D | Fer | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 6 L 16; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2.4.1 | Retroalimentación con profesores del módulo. | Dibujo 3D | Fer
2.4.2 | Definición de todos y cada uno de los componentes mecánicos | Dibujo 3D | Fer | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 6 L 16; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2.4.2 | Definición de todos y cada uno de los componentes mecánicos | Dibujo 3D | Fer
3 | Diseño Electrónico | Esquemático Digital | Adry
3 | Diseño Electrónico | Esquemático Digital | Adry
2019-01-03 | Esquemático del circuito | Esquemático Manual | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2019-01-03 | Esquemático del circuito | Esquemático Manual | Adry
2020-02-03 | Definición de todos y cada uno de los componentes electrónicos | Esquemático Manual | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2020-02-03 | Definición de todos y cada uno de los componentes electrónicos | Esquemático Manual | Adry
2021-03-03 | Propuesta con Cienfuegos | Esquemático Manual | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2021-03-03 | Propuesta con Cienfuegos | Esquemático Manual | Adry
2022-04-03 | Retroalimentación | Esquemático Manual | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2022-04-03 | Retroalimentación | Esquemático Manual | Adry
2023-05-03 | Propuesta Final con Cienfuegos | Esquemático Manual | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2023-05-03 | Propuesta Final con Cienfuegos | Esquemático Manual | Adry
2024-06-03 | Propuesta Final con Resideo | Esquemático Manual | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2024-06-03 | Propuesta Final con Resideo | Esquemático Manual | Adry
4 | Lista de Materiales | Excel | Adry
4 | Lista de Materiales | Excel | Adry
2018-01-04 | Realizar lista de materiales a comprar | Excel | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2018-01-04 | Realizar lista de materiales a comprar | Excel | Adry
2018-02-04 | Revisar lista con profesores y retro | Excel | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2018-02-04 | Revisar lista con profesores y retro | Excel | Adry
2018-03-04 | Revisar lista con Resideo | Excel | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2018-03-04 | Revisar lista con Resideo | Excel | Adry
2018-04-04 | Corregir y presentar lista final | Excel | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 M 24 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2018-04-04 | Corregir y presentar lista final | Excel | Adry
5 | Desarrollo de software | Github | Ara
5 | Desarrollo de software | Github | Ara
2019-01-05 | Realización de diagrama de flujo | Diagrama electrónico | Fer | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2019-01-05 | Realización de diagrama de flujo | Diagrama electrónico | Fer
2019-02-05 | Desarrollo conjunto de borradores de programa | Github | Ara | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 8 M 1; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2019-02-05 | Desarrollo conjunto de borradores de programa | Github | Ara
2019-03-05 | Simulación del programa | Github | Ara | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 9 V 11
2019-03-05 | Simulación del programa | Github | Ara
2019-04-05 | Retroalimentación | Github | Ara
2019-04-05 | Retroalimentación | Github | Ara
5.4.1 | Revisión con profesores de módulo | Github | Ara | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 8 L 30; SEMANA 8 J 3 to SEMANA 9 V 11
5.4.1 | Revisión con profesores de módulo | Github | Ara
5.4.2 | Revisión con Resideo | Github | Ara | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 8 L 30; SEMANA 8 J 3 to SEMANA 9 V 11
5.4.2 | Revisión con Resideo | Github | Ara
6 | Ensamblado final | Dispositivo | Ara
6 | Ensamblado final | Dispositivo | Ara
2019-01-06 | Recepeción Materiales |  | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 10 J 17
2019-01-06 | Recepeción Materiales |  | Adry
2019-02-06 | Ensamblaje mecánico | Parte mecánica del dispositivo | Fer | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 10 J 17
2019-02-06 | Ensamblaje mecánico | Parte mecánica del dispositivo | Fer
2019-03-06 | Ensamblaje electrónico | Parte electrónica del dispositivo | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 10 J 17
2019-03-06 | Ensamblaje electrónico | Parte electrónica del dispositivo | Adry
7 | Pruebas | Tabla de Pruebas | Fer
7 | Pruebas | Tabla de Pruebas | Fer
2019-01-07 | Prueba parte mecanica | Tabla de Pruebas | Fer | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11; SEMANA 10 X 16 to SEMANA 10 J 17
2019-01-07 | Prueba parte mecanica | Tabla de Pruebas | Fer
2019-02-07 | Prueba parte electrónica | Tabla de Pruebas | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11; SEMANA 10 X 16 to SEMANA 10 J 17
2019-02-07 | Prueba parte electrónica | Tabla de Pruebas | Adry
2019-03-07 | Prueba parte programación | Tabla de Pruebas | Ara | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11; SEMANA 10 X 16 to SEMANA 10 J 17
2019-03-07 | Prueba parte programación | Tabla de Pruebas | Ara
2019-04-07 | Prueba Integral | Tabla de Pruebas | Fer | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11; SEMANA 10 V 18 to SEMANA 11 V 25
2019-04-07 | Prueba Integral | Tabla de Pruebas | Fer
8 | Presentaciones | Documento digital e impreso | Adry
8 | Presentaciones | Documento digital e impreso | Adry
2019-01-08 | Presentación 1: Semana inmersión 1 | Documento digital e impreso | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11
2019-01-08 | Presentación 1: Semana inmersión 1 | Documento digital e impreso | Adry
2019-02-08 | Presentación avance Profe Cienfuegos | Documento digital | Adry | bar: SEMANA 4 X 4; SEMANA 5 L 9 to SEMANA 6 M 17; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 8 M 1; SEMANA 8 J 3 to SEMANA 9 V 11
2019-02-08 | Presentación avance Profe Cienfuegos | Documento digital | Adry
2019-03-08 | Presentación 2: Semana inmersión 2 | Documento digital e impreso | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 11 V 25
2019-03-08 | Presentación 2: Semana inmersión 2 | Documento digital e impreso | Adry
2019-04-08 | Presentación avance Profe Cienfuegos | Documento digital | Adry | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11; SEMANA 13 L 4 to SEMANA 17 V 6
2019-04-08 | Presentación avance Profe Cienfuegos | Documento digital | Adry
2019-05-08 | Aprobación del Proyecto | bar: SEMANA 5 L 9 to SEMANA 5 V 13; SEMANA 7 L 23 to SEMANA 7 V 27; SEMANA 9 L 7 to SEMANA 9 V 11; SEMANA 13 L 4 to SEMANA 17 V 6
2019-05-08 | Aprobación del Proyecto